## Sheet1
Item | Descrição dos Serviços | Início Previsto | Término Previsto | Início Real | Término Real | Dias de Atraso* | Dias Passíveis de Atraso** | Execução Real (%)
1 | Elaboração de Projeto Executivo | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 0 | 0 | 100
2 | Mobilização | 2024-12-28 | 2025-01-26 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | 0 | 26 | 100
4 | Serviços Preliminares | 2024-12-28 | 2025-01-26 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | 0 | 26 | 100
5 | Movimentação de Terra | 2024-12-28 | 2025-01-26 | 2025-01-02 | 2025-02-27 | 34 | 31 | 100
3 | Aplicação de Geomembrana | 2025-01-20 | 2025-01-26 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 30 | 31 | 100
7 | Execução de Estrada Nova ETE | 2025-03-15 | 2025-04-14 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 100
4 | Abrigo Peneira Autolimpante | 2025-01-02 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 2025-04-13 | 40 | 35 | 10
8 | Reparo Geral de Tubulações e Caixas | 2025-03-17 | 2025-04-25 | - | - | - | 10 | 0
9 | Remoção de Resíduos de Lagoa e Secagem em Compostagem (Teste) | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 0 | 0 | 100
10 | Limpeza e Avaliação Estrutural de Lagoas Existentes e Correção de Possíveis Áreas Danificadas | 2025-03-14 | 2025-03-31 | - | - | - | 8 | 0
6 | Execução de Rede de Energia para Alimentação da Nova ETE | 2025-04-02 | 2025-04-28 | - | - | - | 5 | 0
11 | Desmobilização | 2025-04-25 | 2025-04-30 | - | - | - | 2 | 0